## Feuil1
Etape | Date de début | Durée | Date de fin
Cahier des charges | 45231 | 30 | 2023-12-01
Maquettage | 2023-11-25 | 60 | 2024-01-24
UX/UI | 2024-01-24 | 10 | 2024-02-03
Front-End | 2024-02-03 | 50 | 2024-03-24
Back-End | 2024-03-10 | 26 | 2024-04-05
Test de l'application | 2024-04-01 | 4 | 2024-04-05
Préparation à l'examen | 2024-01-01 | 95 | 2024-04-05
Formulas:
Date de fin = +[Durée]+[Date de début]